## Лист1
| Фичи | Статус
1 | Открытие домофона с помощью ключа
2 | Возможность открытия входной двери (на второй stm)
3 | Голосовой двусторонний вызов.
4 | Защита передаваемых данных
5 | Видеовызов
| Что делаем к этому числу? |  |  | Зернов | Ефимов | Лашин | Коробов
2022-02-01 | Ознакомление с предметом |  | 2022-02-01 | Ознакомление с предметом | Ознакомление с предметом | Ознакомление с предметом | Ознакомление с предметом
2022-02-08 | Выполнение первого дз |  | 2022-02-08 | Ознакомление с STM + посмотреть как работают тестовые задания | Ознакомление с STM + тетсовые задания + создание репозитория на гите | Ознакомление с STM + аналитика процессов по времени | Ознакомление с STM + Составление RoadMap
2022-02-15 | Знакомство с функционалом, первые простые тестовые программы |  | 2022-02-15 | Знакомство с функционалом, первые простые тестовые программы + попробовать прописать тесты для тесторвых заданий | Знакомство с функционалом, первые простые тестовые программы + изучение библиотек + попробовать написать что-то на основе тестового проекта | Знакомство с функционалом, первые простые тестовые программы + изучение библиотек с целью анализа времени написания прогламм | Знакомство с функционалом, первые простые тестовые программы + изучение библиотек
2022-02-22 | Взаимодействие нескольких STM |  | 2022-02-22 | Изучение взаимодействия нескольких STM + понимание тестов на нескольких STM + понимание как можно взломать систему | Изучение взаимодействия нескольких STM + написание простой программы ping | Решение вопроса способа кодирования с соответствующей документацией (найти написанный шифратор + дешифратор), на основе информации взаимодействия, понять насколько будет сложно внедрить в наш процесс взаимодействие | Изучение взаимодействия нескольких STM + внедрение в наши фичи, постановка бизнес-требований + понимание алгоритма работы шифрования
2022-03-01 | Завязка на основном функционале, открытие двери с помощью кнопки (на домашнем STM) |  | 2022-03-01 | Написание простого функционала домофона: открытие домофона с помощью кнопки на второй + проверка роботоспособности системы | Заложение основной программы + написание простого функционала домофона: открытие двери по требованию на подъездной stm | Внедрение шифрования на общение между stm | Внедрение дешифрования на общение между stm
2022-03-08 | Голосовой вызов 1 |  | 2022-03-08 | Передача и воспроизведение звука, узнать принцип работы на stm + начать писать внедрение "телефона" в проект | Передача и воспроизведение звука, узнать принцип работы на stm + начать писать внедрение "телефона" в проект | Передача и воспроизведение звука, узнать принцип работы на stm, аналитика написания "телефона" | Информация по поводу передачи информации на смартфон
2022-03-15 | Голосовой вызов 2 |  | 2022-03-15 | Протестировать систему голосовой связи | Дописать "телефон" в проект | Аналитика видео вызова (как работает + продумывание интерфейса (картинка)) | Аналитика видео вызова (как работает + продумывание интерфейса (картинка))
2022-03-22 | Видеовызов 1 |  | 2022-03-22 | Тест лампочки + посмотреть на сколько защищена ситема | Написание Лампочки-индикатора вызова | Аналитика удобства интерфейса видеозвонка | Аналитика удобства интерфейса видеозвонка
2022-03-29 | Видеовызов 2 |  | 2022-03-29 | Внедрение видео в звонок | Внедрение видео в звонок | Внедрение видео в звонок | Внедрение видео в звонок
2022-04-05 | Видеовызов 3 |  | 2022-04-05 | Дифференцирование людей по ключу | Внедрение видео в звонок | Внедрение видео в звонок | Внедрение видео в звонок
2022-04-12 | Защита передаваемых данных (шифратор + дешифратор) |  | 2022-04-12 | Подробная информация на экран, когда человек заходит (курьеру этаж, номер квартиры, указание) | Внедрение видео в звонок | Внедрение видео в звонок | Внедрение видео в звонок
2022-04-19 | Лампочка как сигнал вызова + подробная информация на экран + беззвучный режим с лампчкой |  | 2022-04-19 | Тестирование всего нового функцианала | Беззвучный режим с лампочкой | Дифферинцирование людей по ключу | Родительский контроль, запись поледних попыток неудачно войти
2022-04-26 | Дифференцирование людей по ключу + родительский контроль + запись последних попыток войти в подъезд |  | 2022-04-26 | Тестирование всего нового функцианала | Игра 1 | Звонок если не слышат + беззвучный с прокидыванием на телефон | Смс авторизация
2022-05-03 | Смс-авторизации + звонок если не слышат + вызов экстренных служб + беззвучный с прокидыванием на телефон + игры + тесты |  | 2022-05-03 | Игры 2 | Игра 1 | Игра 3 | Игра 3
2022-05-10 | Смс-авторизации + звонок если не слышат + вызов экстренных служб + беззвучный с прокидыванием на телефон + игры + тесты |  | 2022-05-10 | Тестирование всего функцианала | Резервное время на код | Подготовка отчета о сделанном и документация | Контроль процесса подготовление к сдаче проекта
2022-05-17 | Тесты + сдача проекта |  | 2022-05-17 | Тестирование всего функцианала | Тестирование всего функцианала | Подготовка отчета о сделанном и документация | Контроль процесса подготовление к сдаче проекта